ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

От   30.10.2014г                                 №  315

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке и проведению единого

государственного экзамена  на территории

Климовского  района в 2014 -2015 учебном году

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области от 29.10.2014г № 2059 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  на территории Брянской области в 2015г» и в целях обеспечения качественного проведения единого государственного экзамена, а также контроля за ходом подготовки и проведения экзаменов

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке  и проведению единого государственного экзамена на территории Климовского района в 2014-2015 учебном году  ( приложение ).

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                           Т.В.Смольская

Исп. Толочко Н.А., тел 2-14-53

Приложение

к приказу отдела образования

администрации Климовского района

от  30.10.2014 г.   № 315

План мероприятий по  подготовке к проведению единого государственного

экзамена на территории Климовского района в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация деятельности рабочей группы |  |  |  |  |
| 1 | Заседание №1 1.Утверждение плана работы рабочей группы на 2014 - 2015 учебный год 2. Утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ на территории Климовского района в 2014-2015 учебном году 3. О работе отдела образования, общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению итогового сочинения как допуска к ГИА в 2014-2015 учебном году | Ноябрь 2014 г. | В.В.Астапенко Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Протокол заседания |
| 2 | Заседание №2 1. Об организации информирования участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ 2.Об итогах проведения итогового сочинения на территории Климовского района | Декабрь 2014г | В.В.Астапенко Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Протокол заседания |
| 3. | Заседание №3 1. О проводимой работе по разработке мер по предупреждению нарушений Порядка проведения ЕГЭ. 2. О работе по формированию баз данных участников и организаторов ЕГЭ. | Февраль 2015г | В.В.Астапенко Т.В.Смольская Н.А.Толочко И.О.Сулимов | Протокол заседания |
| 4 | Заседание №4 1. Об обеспечении видеонаблюдения в ППЭ (информация представителя ОАО «Ростелеком» 2. Об обеспечении общественного порядка и безопасности участников ЕГЭ при проведении экзаменов (информация начальника ОП МО МВД России «Новозыбковский») 3. Организация работы по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 4. Отчет руководителей ОУ о работе по подготовке и проведению ЕГЭ. | Март 2015 г. Собеседование по индивидуальному графику | В.В.Астапенко Г.В.Черей А.А.Ковалев Т.В.Смольская руководители ОУ | Протокол заседания |
| 5 | Заседание №5 1. Об обеспечении соблюдения режима информационной безопасности при получении, хранении и доставке экзаменационных материалов в ППЭ. 2. Отчет начальника отдела образования о готовности к проведению ЕГЭ. | Май 2015 г. | В.В.Астапенко Т.В.Смольская Т.В.Смольская | Протокол заседания |
| 6. | Заседание №7 1. Анализ результатов проведения ЕГЭ на территории Климовского района | Август 2015 г. | В.В.Астапенко Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Протокол заседания |
| Раздел 2. Организация и контроль подготовки и проведения ЕГЭ на территории Климовского района |  |  |  |  |
| 2.1.Мероприятия по обеспечению информирования о проведении итогового сочинения, ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1. | Организация информирования участников ЕГЭ, родителей (законных представителей) о порядке подготовки и проведения итогового сочинения, экзаменов, в том числе на родительских собраниях, классных часах, «круглых столах» и т.д. | Ноябрь-2014г.- апрель 2015г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко И.О.Сулимова руководители ОУ | Размещение информации на сайтах отдела образования, ОУ, информационных стендах ОУ, проведение собраний с выпускниками, их родителями |
| 2 | Обновление информации на сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | В течение года | Н.А.Толочко И.О.Сулимова руководители ОУ | Размещение материалов по подготовке и проведению ЕГЭ |
| 3. | Публикация в районной газете «Авангард» информации, посвященной подготовке и проведению ЕГЭ на территории Климовского района | Декабрь-апрель | Н.А.Толочко | Публикация информации по подготовке и проведению ЕГЭ |
| 4. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | Постоянно | Т.В.Смольская Н.А.Толочко |  |
| 5. | Участие в совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | По плану Департамента образования и науки Брянской области | Т.В.Смольская |  |
| 6. | Проведение собраний родителей выпускников ОУ с участием представителей отдела образования по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | Февраль – март 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко руководители ОУ | График проведения и протоколы собрания |
| 7. | Проведение районного собрания родителей выпускников ОУ, выпускников прошлых лет с участием представителей региональной рабочей группы, департамента образования и науки Брянской области РЦОИ. Тема «Особенности кампании ЕГЭ в 2015 году» | Март 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко руководители ОУ | График проведения и протокол собрания |
| 2.2.Мероприятия по формированию муниципальной базы данных |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление сведений в региональную базу данных: - сведения об ОУ; - сведения о выпускниках текущего года | До 12 ноября 2014г. | И.О.Сулимова руководители ОУ |  |
| 9. | Предоставление сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | До 1 декабря 2014г | Н.А.Толочко И.О.Сулимова |  |
| 10. | Предоставление сведений об участниках итогового сочинения (изложения) | До 12 ноября 2014г | И.О.Сулимова руководители ОУ |  |
| 11. | Предоставление сведений в региональную базу данных: - о форме государственной итоговой аттестации (ГИА); - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - об отнесении участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | До 1 февраля 2015 г. | И.О.Сулимова руководители ОУ |  |
| 12. | Внесение сведений в региональную базу данных о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК) | 26 января 2015г или 4 марта 2015г или 6 мая 2015г (в зависимости от этапа) | И.О.Сулимова Н.Е.Михайлова Е.В.Володина |  |
| 13. | Учет выбывших/прибывших обучающихся 11 классов с указание причины прибытия (в целях предотвращения ЕГЭ-туризма) | ежемесячно | Н.А.Толочко руководители ОУ |  |
| 14. | Определение состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, в т.ч. определение состава ассистентов | До 1 февраля 2015 г. | Н.А.Толочко |  |
| 15. | Определение состава участников ЕГЭ в досрочный период | Январь 2015г | Н.А.Толочко |  |
| 2.3. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения, ЕГЭ |  |  |  |  |
| 16. | Проведение совещаний с руководителями ОУ, заместителями руководителей по УВР по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения, ЕГЭ | Ноябрь 2014 г.– май 2015г. | Н.А.Толочко | Протоколы совещаний |
| 17. | Участие в совещании муниципальных администраторов, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ в 2015 году | В соответствии с планом Департамента образования и науки Брянской области | Н.А.Толочко |  |
| 18. | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговому сочинению, ЕГЭ | В течение учебного года по отдельному плану | Е.В.Ломако | Планы проведения семинаров |
| 19. | Участие учителей – предметников в областных семинарах по вопросам подготовки к ЕГЭ | По плану БИПКРО | Е.В.Ломако |  |
| 20. | Проведение обучающих семинаров с организаторами ППЭ | Апрель- май 2015г | Н.А.Толочко Е.В.Володина Н.Е.Михайлова М.Н.Демиденко | Планы проведения семинаров, ведомость ознакомления с инструктивными материалами |
| 21. | Участие в видеоконференциях с руководителями муниципальных органов управления образованием, специалистами, курирующим проведение ЕГЭ в муниципалитетах, директорами ОУ, представителями родительских комитетов образовательных организаций | В соответствии с планом Департамента образования и науки Брянской области | Т.В.Смольская Н.А.Толочко руководители ОУ |  |
| 22. | Доведение до общеобразовательных учреждений нормативных и распорядительных документов по организации и проведению итогового сочинения, ЕГЭ в 2015г | Весь период | Н.А.Толочко И.О.Сулимова |  |
| 2.4. Мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения), ЕГЭ на территории Климовского района |  |  |  |  |
| 23. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2014г | Август 2014 | Н.А.Толочко | Справка о результатах ЕГЭ, протокол совещания с руководителями ОУ |
| 24. | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов (проекты постановлений, распоряжений главы администрации Климовского района, приказы по отделу образования) | ноябрь 2014г – июнь 2015г | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Постановления, распоряжения главы администрации района, приказы по отделу образования |
| 25. | Прием заявлений от выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении | Не позднее, чем за 2 недели до срока проведения сочинения | Н.А.Толочко |  |
| 24. | Прием заявлений от выпускников прошлых лет для участия в ЕГЭ | До 1 февраля 2015г | Н.А.Толочко |  |
| 25. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Май-июнь 2015г | Н.А.Толочко | Приказ по отделу образования |
| 26. | Взаимодействие с ГИБДД по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории при передвижении к ППЭ и обратно | Май-июнь 2015г | Н.А.Толочко | Письмо о взаимодействии |
| 27. | Организация выдачи уведомлений участникам итогового сочинения (изложения), ЕГЭ |  | И.О.Сулимова руководители ОУ | Ведомость выдачи уведомлений |
| 28. | Проведение итогового сочинения в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации | 3 декабря 2014г, 4 февраля 2015г, 6 мая 2015г | Н.А.Толочко руководители ОУ |  |
| 29. | Проведение ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Апрель - июнь 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко Н.Е.Михайлова М.Н.Демиденко Е.В.Володина |  |
| 30. | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для их допуска к экзамену в резервные дни | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена | Н.А.Толочко руководители ОУ | Списочные составы участников ЕГЭ |
| 31. | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами | Май-июнь 2015г | Н.А.Толочко руководители ОУ |  |
| 32. | Проведение в ОУ практикумов по заполнению бланков ЕГЭ | В течение учебного года | Руководители ОУ |  |
| 33. | Организация и проведение тренировочного тестирования по КИМ-аналогам ЕГЭ | В течение учебного года | Н.А.Толочко руководители ОУ | Анализ результатов |
| 34. | Организация тренировочной процедуры проведения ЕГЭ на ППЭ | Май | Н.А.Толочко Н.Е.Михайлова М.Н.Демиденко Е.В.Володина Н.М.Веретехина |  |
| 35. | Сбор и анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации | Июнь 2015 года | Н.А.Толочко руководители ОУ | Банк данных |
| 36. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОУ в форме ЕГЭ в 2015г | Август 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Справка о результатах ЕГЭ, протокол совещания с руководителями ОУ |
| 2.5.Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением итогового сочинения (изложения), ЕГЭ |  |  |  |  |
| 37. | Контроль организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, в том числе за размещением информации на официальных сайтах ОУ | Ноябрь 2014 г. – июнь 2015г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко И.О.Сулимова | телефоны "горячей линии" раздел на сайте отдела образования, посвященный вопросам проведения итогового сочинения, ЕГЭ |
| 38. | Выездные инспекционные проверки ОУ по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Февраль- май 2015г | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Справки, приказы по итогам проверок |
| 39. | Мониторинг предварительных результатов ЕГЭ (прогноз успеха) | Сентябрь 2014г - май 2015г | Н.А.Толочко руководители ОУ |  |
| 40. | Рассмотрение вопроса на Совете РОО «Состояние работы в образовательных учреждениях по подготовке к государственной итоговой аттестации по математике» | Февраль 2015г | Т.В.Смольская И.Н.Лебедько | Справка по итогам проверок, протокол заседания |
| 41. | Проведение собеседований с руководителями ОУ по вопросам подготовки к ЕГЭ | Март-апрель 2014г | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | График проведения собеседования |
| Раздел 3. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности, в том числе при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по проверке работоспособности видеонаблюдения в ППЭ | декабрь 2014г- апрель 2015г | Н.А.Толочко Н.М.Веретехина |  |
| 2. | Выполнение мероприятий по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | В период проведения экзаменов (май - июнь) | Т.В.Смольская Н.А.Толочко Е.В.Володина Н.Е.Михайлова М.Н.Демиденко | В соответствии со схемой доставки материалов |
| 3. | Получение экзаменационных материалов в соответствии с графиком, утвержденным приказом Департамента образования и науки Брянской области | Май-июнь 2015г | Н.А.Толочко Е.В.Володина | Акты передачи материалов установленного образца |
| 4. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ | Май-июнь 2015г | Т.В.Смольская Н.А.Толочко |  |
| 5. | Контроль соответствия готовности пункта проведения ЕГЭ установленным требованиям | За сутки до начала экзамена | М.Н.Демиденко | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ |
| 6. | Взаимодействие с ОП МО МВД России «Новозыбковский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май – июнь 2015 г. | Т.В.Смольская | Письмо о взаимодействии на имя руководителя отдела полиции |
| 7. | Разработка мер по предупреждению случаев нарушений порядка проведения ЕГЭ | ноябрь 2014г – июнь 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | План мероприятий |
| Раздел 4. Организация деятельности системы общественного наблюдения |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | Декабрь 2014 г. – январь 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Список кандидатур общественных наблюдателей |
| 2. | Направление в аккредитующий орган сведений о кандидатурах общественных наблюдателей | март – апрель 2015г | Т.В.Смольская Н.А.Толочко | Список кандидатур общественных наблюдателей |
| 3. | Проведение инструктивных совещаний с общественными наблюдателями | Не позднее, чем за три дня до соответствующего экзамена | Н.А.Толочко | План проведения совещания |
| 4. | Анализ информации о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | Май – июнь 2015 г. | Т.В.Смольская Н.А.Толочко Е.В.Володина Н.Е.Михайлова М.Н.Демиденко |  |
| Раздел 5. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по обеспечению работоспособности систем видеонаблюдения в ППЭ | До 15 марта 2015г | Т.В.Смольская Н.М.Веретехина |  |
| 2. | Взаимодействие ОП МО МВД России «Новозыбковский» по вопросу обеспечения ППЭ металлоискателями | До 15 марта 2015г | Т.В.Смольская |  |
| 3. | Составление сметы расходов по проведению мероприятий ЕГЭ | Март 2015г | Н.А.Толочко Л.В.Юхневская | Смета расходов на проведение ЕГЭ |
| 4. | Обеспечение ППЭ необходимой компьютерной и множительной техникой | Апрель – май 2015 | Т.В.Смольская Н.М.Веретехина |  |
| 5. | Финансирование мероприятий по проведению ЕГЭ | Май-июнь 2015г | Л.В.Юхневская |  |